## Slide 1: Implementación de un Sistema de Gestión Documental de Procedimientos en el Área de TI
Propuesta de Plan de Mejora
Técnica Profesional en Programación
de Aplicaciones de Software :Carlos Andrés Quintero Quintero
Fecha: Septiembre 2025

## Slide 2: Introducción
Hoy en día los procedimientos de soporte y mantenimiento se ejecutan, pero no se encuentran documentados ni estandarizados en un único sistema.
La empresa requiere formalizar y centralizar la documentación para optimizar tiempos, reducir errores y garantizar la trazabilidad.

## Slide 3: Objetivos
General:
Diseñar e implementar un sistema de gestión documental.
Identificar y documentar los procesos actuales.
Desarrollar un prototipo en Visual Studio con base de datos.
Capacitar al personal en el uso del sistema.
Validar mejoras en tiempos de atención y calidad del servicio.

## Slide 4: Descripción del Problema
No existe repositorio centralizado de procedimientos.
Los técnicos resuelven casos de forma empírica → riesgo de errores y pérdida de conocimiento.
No hay método formal de consulta ni registro histórico.

## Slide 5: Justificación
Mejorar la eficiencia operativa del área de TI.
Garantizar continuidad del negocio con procesos estandarizados.
Facilitar la capacitación de nuevos empleados.
Aportar valor tecnológico con un prototipo adaptable a futuro.

## Slide 6: Análisis de Viabilidad
Técnica: Visual Studio + BD ligera (SQLite/MySQL).
Económica: No requiere licencias adicionales.
Operativa: Personal puede adoptarlo con capacitación básica.
Tiempo: Prototipo funcional en 4–6 semanas.

## Slide 7: Diagnóstico del Área de TI
Fortalezas: Conocimiento empírico, disposición a mejorar.
Debilidades: Falta de documentación, ausencia de herramientas.
Oportunidades: Digitalización, mejora continua.
Amenazas: Pérdida de conocimiento si se retira personal clave.

## Slide 8: Cronograma de Actividades
Levantamiento de información: 30 sep - 04 oct.
Documentar procedimientos iniciales: 05 oct - 09 oct.
Diseño del sistema y BD: 10 oct - 14 oct.
Desarrollo prototipo: 15 oct - 24 oct.
Prueba piloto: 25 oct - 29 oct.
Ajustes finales: 30 oct - 02 nov.
Presentación de resultados: 03 nov - 04 nov.

## Slide 9: Próximos Pasos
Agendar reunión de inicio con responsables del área.
Compartir certificación laboral.
Iniciar la fase de levantamiento de información.